## Master
Master Planing
Tuần\CV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Devlop
Tích hợp
Test
Thời gian release : 2 tuần release 1 lần đưa lên môi trường thực tế
Quỹ thời gian 936h
Tính Bindable cho dự án mức bussy đạt ~85%

## Plaining
Hạng mục |  | Thời gian | Thời gian nếu cắt giảm | Note
1.Tạo khung nền |  |  |  | Sơ đồ master về chức năng và estimate.
| 1.1 - Tạo khung nền HTML | 24 |  | Sử dụng phát triển 2/3 thời gian cho develop 1/3 thời gian sử dụng cho testing.
| 1.2 - Tạo khung nền PHP | 36 |  | Tổng thơi gian develop 796h
| 1.3 - Authenication | 8
| 1.4 - Xử lý lỗi bất thường | 16 |  | Theme
| 1.5 - Tạo khung database | 44 |  |  | > Có thể lược bỏ
2.Phần Giao diện khách hàng
| 2.1 Home page. | 8 |  |  | > Giảm bớt chức năng
| 2.2 Catelog List. | 8
| 2.3 List screen | 8
| 2.4 Detail Screen | 8
| 2.5 Content Screen (HTML page) | 8
| 2.6 Mypage screen | 16
| 2.7 History Screen | 16
| 2.8 Setting Screen | 24 | -12
| 2.10 Playment screen | 16
| 2.11 Tính năng giỏ hàng | 16
| 2.12 Giỏ hàng Screen | 8
| 2.13 Tính năng gian hàng | 16
| 2.14 Gian hàng List | 8
| 2.15 Gian hàng Details | 8
| 2.16 Tìm kiếm | 16
| 2.17 Tìm kiếm nâng cao | 8 | -8
| 2.18 Cơ chế tìm kiếm Machine Learning | 36 | -36
3. Phần Giao diện Admin
| 3.1 Home page. | 8
| 3.2 Mypage screen | 8
| 3.3 Setting screen | 8
| 3.4 Gian Hàng screen | 16 | -16
| 3.5 Gian Hàng List | 8 | -8
| 3.6 Gian Hàng Detail | 8 | -8
| 3.7 Loại sản phẩm Gian hàng | 8
| 3.8 Sản phẩm | 16
| 3.9 Sản phẩm list | 8
| 3.10 Sản phẩm detail | 8
| 3.11 Danh sách khách hàng của gian hàng | 4
| 3.12 Khuyễn mãi của gian hàng | 8
| 3.13 Khuyễn mãi của gian hàng List | 8
| 3.14 Khuyễn mãi của gian hàng Detail | 8
| 3.15 Giao Dịch Chi tiết List | 8
| 3.16 Giao dịch chi tiết detail | 8
| 3.17 Giao dịch Chi tiết | 16
| 3.18 Tài khoản | 16
| 3.19 Tài khoản List | 8
| 3.20 Tài khoản Detail | 8
| 3.21 Phân quyền hệ thống | 16
| 3.22 Setting hệ thống | 16 | -16
2. Modular Chating
| 2.1 Xây dựng nền | 24
| 2.2 Client Chating | 16
| 2.3 Server | 16
| 2.4 Log | 8
| 2.5 User Chating | 8
| 2.6 Admin Chating | 16
3. Modular Thanh Toán
| 2.1 Tạo khung nền | 36
| 2.2 Tích hợp Onepay | 16
| 2.3 Tích hơp Ngân Lượng | 16
| 2.3 Tích hơp playpal | 16
| 2.4 Tích hợp Hệ thống | 44
4. Đa ngôn ngữ
| 4.1 Xây dựng nền | 36
5. Email
| 5.1 Xây dựng nền | 16
| 5.1 Include Send mail modular | 4
6. Chia sẻ
| 6.1 Xây dựng nền | 24
| 6.2 chia sẻ facebook | 8
| 6.3 chia sẻ twitter | 8
7. Tính năng Tag.
| 7.1 Xây dưng nền | 36 | -24
Note on C1: LE AN: Thời gian phát triển chưa bao gồm test
Note on B30: LE AN: Các tính năng liên quan đến quản lý : Thêm sửa xóa tìm kiếm
Note on B34: LE AN: Các tính năng liên quan đến quản lý : Thêm sửa xóa tìm kiếm
Note on B37: LE AN: Chỉ có thể view
Note on B38: LE AN: Các tính năng liên quan đến quản lý : Thêm sửa xóa tìm kiếm
Note on B43: LE AN: Các tính năng liên quan đến quản lý : Thêm sửa xóa tìm kiếm
Note on B44: LE AN: Các tính năng liên quan đến quản lý : Thêm sửa xóa tìm kiếm