## Sheet1
Thời gian làm việc từ 20/02 đến 31/03
NOTE: Do AE làm cả CN nhưng vẫn tính là ngày làm việc bình thường và cộng cho tuần đó thay vì tính ngày riêng Tất cả con số dựa theo report của AE hằng ngày Phần "Giả thuyêt load full" Là giả thuyết chi phí hằng tháng của đội với 1 tuần 24h, 1 tháng 31 ngày làm việc và có 4 CN
SPRINT | Ngày | ANLT | QUANGDT | ANHDT | Chia theo tháng | ANLT | QUANGDT | ANHDT
0 | 2014-02-20 | 4 |  |  | T2 | 37 | 0 | 20
0 | 2014-02-21 | 4 |  |  | T3 | 117 | 52 | 76
0 | 2014-02-22 | 4
0 | 2014-02-23 | 5 |  |  | Chia Theo tuần | ANLT | QUANGDT | ANHDT
1 | 2014-02-24 | 4 |  | 4 | Sprint 1 - tuần 1 | 28 | 0 | 28
1 | 2014-02-25 | 4 |  | 4 | Sprint 1 - tuần 2 | 25 | 16 | 20
1 | 2014-02-26 | 4 |  | 4 | Sprint 2 - tuần 1 | 28 | 24 | 20
1 | 2014-02-27 | 4 |  | 4 | Sprint 2 - tuần 2 | 23 | 12 | 8
1 | 2014-02-28 | 4 |  | 4 | Sprint 3 - tuần 1 | 29 | 0 | 16
1 | 2014-03-01 | 4 |  | 4 | Sprint 3 - tuần 2 | 4 | 0 | 4
1 | 2014-03-02 | 4 |  | 4 | Chuẩn bị | 17 | 0 | 0
1 | 2014-03-03 | 4 | 4 | 4 |  | 154 | 52 | 96
1 | 2014-03-04 | 4 | 4 | 4
1 | 2014-03-05 | 4 | 4 | 4 | ACCOUNT | Lương | Trên Tháng | Trên Ngày | Trên Giờ
1 | 2014-03-06 | 4 | 4 | 4 | ANLT | 11000000 | 4400000 | 169230.7692 | 42307.6923
1 | 2014-03-07 | 4 |  | 4 | QUANGDT | 7000000 | 2800000 | 107692.3077 | 26923.0769
1 | 2014-03-08 | 1 |  |  | ANHDT | 7000000 | 2800000 | 107692.3077 | 26923.0769
| 2014-03-09 | 4
2 | 2014-03-10 | 4 | 4 | 4
2 | 2014-03-11 | 4 | 4
2 | 2014-03-12 | 4 | 4
2 | 2014-03-13 | 4 | 4 | 4
2 | 2014-03-14 | 4 | 4 |  | Giai đoạn | ANLT | QUANGDT | ANHDT
2 | 2014-03-15 | 4 | 4 |  | Sprint 1 - tuần 1 | 1015384.6154 | 0 | 646153.8462
2 | 2014-03-16 | 4 |  | 12 | Sprint 1 - tuần 2 | 1015384.6154 | 430769.2308 | 538461.5385
2 | 2014-03-17 | 4 | 4 |  | Sprint 2 - tuần 1 | 1015384.6154 | 646153.8462 | 538461.5385
2 | 2014-03-18 | 1 | 4 |  | Sprint 2 - tuần 2 | 973076.9231 | 323076.9231 | 215384.6154
2 | 2014-03-19 | 3 | 4 |  | Sprint 3 - tuần 1 | 1057692.3077 | 0 | 430769.2308
2 | 2014-03-20 | 4 |  |  | Sprint 3 - tuần 2 | 169230.7692 | 0 | 107692.3077
2 | 2014-03-21 | 4 |  |  | Chuẩn bị | 719230.7692 | 0 | 0
2 | 2014-03-22 | 7 |  | 8 |  | 5965384.6154 | 1400000 | 2476923.0769
2014-03-23
3 | 2014-03-24 | 4 |  | 4 | Giải thuyết tất cả load full
3 | 2014-03-25 | 4 |  | 4 | Giai đoạn | ANLT | QUANGDT | ANHDT
3 | 2014-03-26 | 4 |  | 0 | Tuần 1 - 6 ngày | 1015384.6154 | 646153.8462 | 646153.8462
3 | 2014-03-27 | 4 |  | 4 | Tuần 2 - 6 ngày | 1015384.6154 | 646153.8462 | 646153.8462
3 | 2014-03-28 | 3 |  | 4 | Tuần 3 - 6 ngày | 1015384.6154 | 646153.8462 | 646153.8462
3 | 2014-03-29 | 6 |  |  | Tuần 4 - 6 ngày | 1015384.6154 | 646153.8462 | 646153.8462
3 | 2014-03-30 | 4 |  |  | Tuần 5 - 3 ngày | 126923.0769 | 80769.2308 | 80769.2308
3 | 2014-03-31 | 4 |  | 4 |  | 4188461.5385 | 2665384.6154 | 2665384.6154
|  | 154 | 52 | 96
Note on G13: LE AN: Chỉ tính ngày 31/03
Note on G14: LE AN: Thời gian trước 24/02
Note on I18: LE AN: Tính theo công thức 1/2 lương mặc định * 80%.
Note on J18: LE AN: Số ngày làm việc trong tháng
Note on K18: LE AN: 1 giờ làm việc trong ngày
Note on G36: LE AN: Cái này giúp A nhìn được hàng tháng m sẽ phải chi ra sao với 1 tháng là 31 ngày
Note on C43: LE AN: Tạm tính là 4
Note on E43: LE AN: Tạm tính là 4